## Umsetzungsstand 2025
laufende Nummer | Handlungsfeld | Maßnahme | Bezug | Abschnitt | Punktuell | Beschreibung | Ursprung | Kommentar/Anmerkung | Priorität Gutachter | Priorität Online-Beteiligung (1 - 5 Sterne) | Einschätzung der Verwaltung Ordnungsamt, Tiefbau und Stadtplanung | Umsetzungsstand | Hauptakteur | Weitere Akteure | Zeithorizont bis zur Umsetzung (Jahreszahl) | Kostenschätzung (niedrig, mittel, hoch) | Kostenschätzung in €
1 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Gesamtstädtisch |  |  | Abstimmung des Taktes in Absprache mit Firma Roche zur Optimierung des Bedarfs und der Auslastung der Busse | Online-Beteiligung | findet bereits statt - nach Außen nicht sichtbar | 1 | 4.2 |  |  | Buskoordinator Stadt Penzberg | Roche Diagnostics | laufend | gering | zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich
2 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Regional |  |  | Verbesserte Direktverbindungen zu Roche von: Peißenberg, Oberhausen, Huglfing, Seeshaupt, Iffeldorf, Tutzing, Murnau | Online-Beteiligung | Regionalbusse | 1 | 4.2 |  |  | Landratsamt | Roche Diagnostics | laufend | gering | zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich
3 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Gesamtstädtisch |  |  | Ankunftszeiten der Busse besser auf die Bahnverbindungen abstimmen | Online-Beteiligung | findet bereits statt - nach Außen nicht sichtbar | 1 | 4.2 |  | ^^ | Buskoordinator Stadt Penzberg |  | laufend | gering | zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich
4 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Gesamtstädtisch |  |  | Überprüfung Optimierung der Anordnung der auf Busrouten gelegenen Parkplätze zur Beschleunigung. | PTV | Fragestellung unklar: Optimierung des Verkehrsflusses in z.B. Bahnhofsstraße (Halbierung der Parkplatzanzahl - Einschränkungen für Einzelhandel - Umpflasterung nötig) FAZIT Kein Zeitvorteil bei gänderter Parkaufstellung | 3 | 4.2 |  |  | Tiefbau - Ordnungsamt | Einzelhandel |  | hoch
5 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Heinz | Heinz Hs.Nr. 3 - Reindl |  | Verlängerung des westseitigen absoluten Halteverbots bis zur Straße Reindl um diesen Bereich von Parkenden Fahrzeugen für den Bus freizuhalten. | Online-Beteiligung | Optimierung des Verkehrsflusses - Halteverbot anbringen - höhere Geschwindigkeit des MIV | 1 | 4.2 |  |  | Ordnungsamt |  | 2025 | gering
6 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Im Wiesfeld | Nonnenwald - Hochfeldstraße |  | Parkraum regeln, sodass Sichtbeziehungen auf entgegenkommende Fahrzeuge für Richtung Osten fahrende Fahrzeuge hergestellt ist. | Online-Beteiligung | Optimierung des Verkehrsflusses - Halteverbot anbringen - höhere Geschwindigkeit des MIV - Problem: Wegfall PKW Stellplätze | 3 | 4.2 |  |  | Ordnungsamt |  |  | gering
7 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Regional |  |  | Bessere Querverbindungen (auch für Berufschüler) in die Region: bspw. Bad Tölz, Murnau, Weillheim | Roche-Radltag | Regionalbusse - demnächst Angebot des Alpenbusses - somit geklärt | 1 | 4.2 |  |  | Landratsamt |  | 2026 | gering
8 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Regional |  |  | Bessere Busverbindungen nach Peißenberg und/oder Peiting | Online-Beteiligung | Regionalbusse | 1 | 4.2 |  |  | Landratsamt |  | laufend | gering
9 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Bahnhofstraße |  | Bahnhof | Umsetzung der im Nahverkehrsplan unter 4.4.1 definierten "Qualitätsstandards Haltestellen" | Nahverkehrsplan | Abhängig von Bereitstellung der Finanzmittel - Abhängig von Fördermittelgrenzen - durchschnittlich zwei Stück pro Jahr denkbar - Umbau von Bushaltstellen im Bereich von zukünftigen Baumaßnahmen (Kanal- und Straßenbaumaßnahmen) nicht sinnvoll | 2 | 4.2 |  |  | Tiefbau - Ordnungsamt |  | 2026 | hoch
10 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Gesamtstädtisch |  |  | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier | Abhängig von Bereitstellung der Finanzmittel - Abhängig von Fördermittelgrenzen - durchschnittlich zwei Stück pro Jahr denkbar - Umbau von Bushaltstellen im Bereich von zukünftigen Baumaßnahmen (Kanal- und Straßenbaumaßnahmen) nicht sinnvoll Anmerkung nur 14 von 106 Haltestellen in Gesamtpriorität (1 -10) mit Wert von > = 5 - d.h. geringe Anzahl mit hoher Anforderung (abgestimmt mit LK) | 2 | 4.2 |  |  | Tiefbau - Ordnungsamt |  | 2026 | hoch
11 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Haselbergstraße |  | Bushaltestelle Haselbergstraße | Südseitig wird die Busbucht zum Parken mitbenutzt. Hierdurch ist die Nutzung der Bushaltstelle eingeschränkt. Diese sollte prioritär in den Barrierefreien Ausbau aufgenommen werden, und entsprechend sicher umgestaltet. | Online-Beteiligung | Bei barrierefreiem Ausbau Entfall von PKW Stellplätzen - | 1 | 4.2 |  |  | Tiefbau - Ordnungsamt |  | 2025 | gering
12 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Fischhaberstraße |  | Paul-Loebe-Straße | Haltestelle "ESV" durch Markierung deutlich vom restlichen Straßenraum abtrennen. | Online-Beteiligung | Aufbringen von Markierungen möglich - Zweck ist unklar - Ortsbesichtigung wäre nötig | 1 | 4.2 |  |  | Ordnungsamt |  | 2025 | gering
13 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Grube |  | Edeka | Einrichtung einer Bushaltstelle Edeka-Center entlang der Grube | Online-Beteiligung | Haltestelle wurde geprüft - konnte an der Staatsstraße nicht realisiert werden - Bushaltestelle Henlestraße: nach Fertigstellung Bauprojekt Krämmel wieder verbesserte Situation der Haltestelle Henlestraße | 3 | 4.2 |  |  | Ordnungsamt | Projektträger | 2028 | hoch
14 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Regional |  |  | Bessere Verbindungen von und nach Wolfrathshausen. | PTV | Regionalbusse | 1 | 4.2 |  |  | Landratsamt |  | laufend | gering
15 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Seeshaupter Straße |  | Bushaltestelle Hörbiger | Haltestelle Seeshaupter Straße / Hörbiger Straße an das städtische Busnetz anschließen. | Online-Beteiligung | Einhaltung der Bustakte bei Ausweisung dieser Haltestelle nicht immer gegeben - wird im Rahmen der nächsten ÖPNV-Planung erneut geprüft | 2 | 4.2 |  |  | Ordnungsamt |  | 2025 | gering
16 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Straße des 28.April 1945 |  | Bushaltestelle Rewe (Südseite) | Südseitige Bushaltestelle mit Gehweg Richtung Rewe verbinden. | PTV | Verbindung sollte hergestellt werden - prüfen den Standort für die Haltstelle zu ändern - Ortsbesichtigung nötig - (Anmerkung:am Ende des Weges auch Verbindung über den Parkplatz REWE) | 2 | 4.2 |  |  | Tiefbau - Ordnungsamt |  | 2026 | hoch
17 | Flexible Mobilität | Busangebot verbessern | Sindelsdorfer Straße |  | Bushaltestelle "In der Au" | Herstellung von Fahrradbügeln zur baulichen Verhinderung des Falschparkens in der Bushaltestelle. | PTV | Ortsbesichtigung nötig - Längsparkbucht - Bucht auf Straße - Bügel sind nicht sinnvoll | 1 | 4.2 |  |  | Tiefbau - Ordnungsamt |  | 2025 | gering
18 | Flexible Mobilität | Intermodale Wegeketten stärken | Gesamtstädtisch |  |  | Verbesserung der Zugänglichkeit zu den Haltestellen durch barrierefreie Fußwege und gute Radverkehrsanbindungen | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier | Abhängig von Bereitstellung der Finanzmittel | 2 | 3.1 |  |  | Tiefbau - Ordnungsamt |  | laufend | hoch
19 | Flexible Mobilität | Intermodale Wegeketten stärken | Gesamtstädtisch |  |  | Ausbau von Radabstellanlagen an (überregionalen) Haltestellen | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier |  | 3 | 3.1
20 | Flexible Mobilität | Intermodale Wegeketten stärken | Bahnhofstraße |  | Bahnhof | P+R Parkplatz am Bahnhof in die Gestaltung einer "Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof" mit einbinden. Geplante Bebauung die Bedeutung des Parkplatzes für Pendler sowie Zentrumsbesucher hinsichtlich der Zentralität berücksichtigen. Die bisherige Auslastung sollte erhöht werden. | Online-Beteiligung |  | Impuls | 3.1
21 | Flexible Mobilität | ÖPNV stärken | Regional |  |  | Verlängerung der S7 nach Geretsried bringt Potentiale an die Penzberg mit dem 374 Bus anknüpfen kann. Bessere Verbindungn von und nach Wolfrathshausen. | Online-Beteiligung |  | 2 | 4.4
22 | Flexible Mobilität | ÖPNV stärken | Gesamtstädtisch |  |  | Erprobung von flexiblen Bedienungsformen im ÖPNV in Abendstunden und am Wochenende sowie in Bereichen mit geringer oder unregelmäßiger Nachfrage | IEKK |  | 1 | 4.4
23 | Flexible Mobilität | ÖPNV stärken | Gesamtstädtisch |  |  | - Prüfung des Einsatzes alternativer Antriebe (Erdgas, Batterie, Wasserstoff), entsprechend der Clean-Vehicle-Richtlinie der EU (Richtlinie 2009/33/EG) zu berücksichtigen. | Nahverkehrsplan |  | 1 | 4.4
24 | Flexible Mobilität | ÖPNV stärken | Bahnhofstraße |  | Bahnhof | Digitale Fahrgastinformationssysteme am Bahnhof einrichten | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.4
25 | Flexible Mobilität | ÖPNV stärken | An der Freiheit |  | Höhe Hs.Nr. 105 | Prüfung der Busschleppkurve und Anpassung der Kurvenmarkierung. Gegenbenenfalls Hinweisschild auf Henlestraße bergab auf entgegenkommenden Bus. | PTV |  | 3 | 4.4
26 | Flexible Mobilität | Sharing-Angebot ausweiten | Gesamtstädtisch |  |  | Ausbau von Sharing-Angeboten und On-Demand-Systemen | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier |  | 1 | 2.7
27 | Flexible Mobilität | Sharing-Angebot ausweiten | Gesamtstädtisch |  |  | Das vorhandene Carsharing Angebot medienwirksamer bewerben, Erweiterungen prüfen | PTV |  | 1 | 2.7
28 | Flexible Mobilität | Sharing-Angebot ausweiten | Anemonenstraße |  | Wankstraße | Einrichtung einer Mobilitätsstation mit stationsbasierten Sharing-Fahrzeugen zur Unterstützung der Intermodalität in Wohnquartieren | PTV |  | Impuls | 2.7
29 | Flexible Mobilität | SPNV stärken | Regional |  |  | Flächen entlang der Bahnlinie für perspektivische Zweigleisigkeit vorhalten. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.1
30 | Flexible Mobilität | SPNV stärken | Bahnhofstraße |  |  | Neugestaltung des Bahnhofareals als Einfallstor zur Stadt | Orangenes P (Nr.16) |  | Impuls | 4.1 | Bei der Konzeptvergabe des Areals Bahnhof-West wird dieser Bereich gesondert berücksichtigt Er wird nicht zum Erwerb angeboten und verbleibt damit als wichtiger öffentlicher Raum erhalten. Eine Aufwertung durch die bauliche Entwicklung auf den angrenzenden bisherigen Parkplatzflächen ist zu erwarten.
31 | Flexible Mobilität | SPNV stärken | Bahnhofstraße |  | Bahnhof | Bahnhof als Mobilitätsdrehscheibe / Mobilitätsstation weiterentwickeln | Online-Beteiligung |  | Impuls | 4.1
32 | Fußverkehr | Barrierefreiheit herstellen | Gesamtstädtisch |  |  | Barrierefreiheit der Fußwege herstellen, bspw. Ausbau von Orientierungshelfen für seh- und höreingeschränkte Menschen | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier |  | 1 | 3.7
33 | Fußverkehr | Barrierefreiheit herstellen | Wölfl |  | Saalangerstraße | Lichtsignalanlage steht mittig auf dem Fußweg, Restgehwegbreite ungenügend. Versetzen der Lichtsignalanlage. | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.7
34 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Gesamtstädtisch |  |  | Rückbau von Kreuzungspunkten in den Wohngebieten mit ausladenen und schwierig zu kreuzenden Querschnitten (bspw. Glückauf / Blumenstraße). | PTV |  | 2 | 3.9
35 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Gesamtstädtisch |  |  | Räumung der Fußwege auf Schulwegen | PTV |  | 1 | 3.9
36 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Gesamtstädtisch |  |  | Herstellung eines attraktiven Straßenraumes durch gute Beleuchtung und ausreichend Sitzmöglichkeiten |  |  | 1 | 3.9
37 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Gesamtstädtisch |  |  | Intelligente Beuleuchtung welche sich mit Bewegungsmeldern ausgestattet dimmen kann bei nicht Gebrauch (Wie am Isabellenschacht) | Online-Beteiligung |  | 2 | 3.9
38 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Birkenstraße |  | Grundschule | Beleuchtung für die Querungsstelle an der Grundschule über die Birkenstraße verbessern | Online-Beteiligung |  | 2 | 3.9
39 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Gesamtstädtisch |  |  | Durchführung eines Fußverkehrschecks | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier |  | 1 | 3.9
40 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Gesamtstädtisch |  |  | Auf Abschnitten ohne eigene Fußwege Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen (bspw. Heinz westlich Walserstraße) | Online-Beteiligung |  | 2 | 3.9
41 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Gesamtstädtisch |  |  | Prüfung und Optimierung von Hol- und Bringzonen im Schulumfeld zur Erhöhung der Sicherheit für Schülerinnen und Schüler und Akttraktivitätssteigerung des Zufußgehens (Bspw. Christianstraße, Birkenstraße, Winterstraße) | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.9
42 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Heinrich-Campendonk-Straße |  | Johannisberg | Lückenschluss der Sackgassen für den Fußverkehr | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.9
43 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Wölfl |  | St.-Klara-Straße | Südseitig Lücke im Fußwegenetz schließen | Online-Beteiligung |  | 2 | 3.9
44 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Westend | Westend - Breunetsrieder Weg |  | Belagsqualität für den Fußverkehr verbessern. | PTV |  | 2 | 3.9
45 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Heimgartenstraße |  | Säubach | Herstellung einer Brücke über den Säubach für Schüler aus dem Wohngebiet zu den Schulen nördlich der Seeshaupter Straße | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.9
46 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Henlestraße |  | Knotenpunkt Bergwerksdenkmal | Fußverkehr wird hier entlang der Grube umwegig über des Bergwerksdenkmal geleitet. Auch entlang der Henlestraße gibt es keine Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr aufgrund der komplizierten Straßenführung. Umgestaltung des Knotenpunktes sollte die verschiedenen Wegebeziehungen berücksichtien. - Von Edeka Kreisverkehr kommend Ergänzung des Linksabbiegestreifens um eine Aufstellfläche für den Radverkehr entsprechend der Musterlösungen Radverkehr BaWü Nr. 4.3-2 | PTV |  | 1 | 3.9
47 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Reindl | Heinz - Reindl Hs.Nr. 46 |  | Lücken im Fußwegenetz schließen bzw. Beziehungen zwischen den Seiten verbessern | Online-Beteiligung |  | 2 | 3.9
48 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Saalangerstraße |  |  | Lückenschluss der Saalangerstraße als Parallelroute zu Wölfl |  |  | 2 | 3.9
49 | Fußverkehr | Fußverkehr fördern | Alpenrosenstraße |  | Zwischen Hs.Nr 6 und 10 | Bordsteinabsenkung am Ende des Spazierweges einrichten mit Parkverbot | Stadtradeln - RADAR |  | 3 | 3.9
50 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | An der Freiheit |  | Straße des 28.April 1945 | Einrichten einer Querungsstelle für Fußgänger im Kreuzungsbereich. Auf Höhe der Bushaltestellen "Straße des 28.April 1945" im Kurvenbereich Querungsqualität erhöhen. | Online-Beteiligung |  | 2 | 3.6
51 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Bahnhofstraße |  | Philippstraße | Für den querenen Fußverkehr entlang der Bahnhofstraße gibt es am Busbahnhof keine ausgewiesene Fläche Auch die Querung der Bahnhofstraße ist im Umfeld der Philippstraße schwierig | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.6
52 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Bahnhofstraße | Schloßfeldweg - Philippstraße |  | Verkürzung der Wartezeiten an der Anforderungsampel für den querenden Fußverkehr. Rotlichtmissachtung und Unfälle lassen sich durch kurze Schaltzeiten verrigern durch erhöhte Akzeptanz der Anlagen. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.6
53 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Bahnhofstraße |  | Bichler Straße | Verbesserung der Querungssituation für Fußgänger über die Bichler Straße | Online-Beteiligung |  | Impuls | 3.6
54 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Bahnhofstraße |  | Bahnhof | Zusätzliche Querung für den Fußverkehr vom P+R Parkplatz direkt zum Bahnsteig | Online-Beteiligung |  | Impuls | 3.6
55 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Bichler Straße |  | Karlstraße | - Herstellen einer Querungsstelle für den Fußverkehr zur Querung der Bichler Straße von der Karlstraße (Verbindung zum REWE Markt) - Vorhandene Querungsstelle über Bichler Straße im Nordast des Knotenpunktes besser sichern - Querungsstelle nach Süden über die Karlstraße herstellen (bspw. auf Höhe am Schwadergraben) | Online-Beteiligung |  | Impuls | 3.6
56 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Birkenstraße |  | Säubach | Brücke über den Säubach für Schülerverkehre sanieren | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.6
57 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Fischhaberstraße |  | Säubach | Einrichtung eines Fußgängerüberwegs um den Fußweg Richtung Norden mit dem Fußweg südlich der Fischaberstraße zu verbinden. Berücksichtigung neuer Vorgaben der VwV-StVO zur Geschwindigkeitsreduktion an FGÜ. | Online-Beteiligung |  | 2 | 3.6
58 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Fischhaberstraße |  | Paul-Loebe-Straße | Aufgrund des großen Straßenraums Schwierigkeiten bei Straßenquerung von Bushaltestelle zum Sportplatz. Herstellen einer Querungsanlage für den Fußverkehr. | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.6
59 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Grube |  | Grube - Bahnhofstraße - Am Schloßbichl (Kreisverkehr) | Einrichten von Fußgängerüberwegen in den Knotenarmen der Kreisverkehrs. | PTV |  | Impuls | 3.6
60 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Grube | Im Thal - Edeka Kreisverkehr |  | Fehlender Gehsteig entlang nördlicher Grube, fehlende Querungsmöglichkeiten bei Tempo 50. Querungsanlagen für den Fußverkehr prüfen. | Orangenes P (Nr.11) |  | 2 | 3.6 | Im Gewerbegebiet ist der einseitige Gehweg aus Sicht der Verwaltung ausreichend. Das Tempo 50 ist zwar Höchstgeschwindigkeit aber auf Grund der Verkehrssituation ist nur eine geringere Geschwindigkeit möglich. Das Gebiet ist, verglichen mit anderen Stellen im Stadtgebiet, nicht prioritär zu behandeln.
61 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Heinz |  | Haselbergstraße | Sichere Querungsstelle im Knotenpunktbereich schaffen. Prüfung Mittelinsel über Reindl auf bestehender Sperrflächenmarkierung unter Berücksichtigung der maßgebenden Schleppkurven. | Online-Betrachtung |  | 3 | 3.6
62 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Philippstraße |  | Hs.Nr. 30 | Großer Kurvenbereich unattraktiv für den Fußverkehr und fehlende Querungsmöglichkeit zum Busbahnhof. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.6
63 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Südstraße |  | Schwadergraben | Einrichtung und Stärkung der Fußwegeverbindung durch die Unterführung. | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.6
64 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Sigmundstraße |  | 2a | Herstellen eines Querungsanlage für den Fußverkehr im Bereich der Karlstraße. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.6
65 | Fußverkehr | Querung für den Fußverkehr schaffen/verbessern | Seeshaupter Straße |  | Wiesenstraße | Schaffung einer zusätzlichen Bedarfsampel über die Seeshaupter Straße zur Stärkung der Kreuzungssicherheit auf viel befahrener Einfallsstraße. | PTV |  | 1 | 3.6
66 | Fußverkehr | Verkehrsberuhigung | Gesamtstädtisch |  |  | Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Straßen ohne eigene Fußinfrastruktur. | Online-Betrachtung |  | 2 | 3.4
67 | Fußverkehr | Verkehrsberuhigung | Westend |  | Hs.Nr.2 | Einengung durch vorgezogenen Seitenraum auf Seite des Fußweges bzw. Sperrung des Verbindungsstücks des Westend im Bereich des Wegs zum Breunetsrieder Weg. | PTV |  | 3 | 3.4
68 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Gesamtstädtisch |  |  | Ausweisung der Gehwege mit Radfahrer frei als rechtlich zulässige Regelung an Stellen an denen keine eigene Radinfrasrtuktur eingerichtet werden kann. | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme in Abhängigkeit des LRA durchführbar
69 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Gesamtstädtisch |  |  | Entfernen der Fuß- und Radpiktogramme auf Gehwegen um Missverständnisse auszuräumen. | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme durchführbar - Frage: Wo im Stadtgebeit liegen diese Fälle überhaupt vor? Was bedeutet "nicht freigegeben"?
70 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Gesamtstädtisch |  |  | Aufnahme der Standorte von (roten) Radfurtmarkierungen und Erneurung dieser nach Baumaßnahmen | Online-Beteiligung |  | K | 3.4 | Maßnahme zu schwach als Ergebnis eines MoKo und Kostenrelevanz Mittel (Erstellung und Unterhalt)
71 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Gesamtstädtisch |  |  | Ergänzung von Radpiktogrammen auf Schutzstreifen in regelmäßigen Abständen | AGFK Vorbereisung |  | K | 3.4 | Maßnahme in Abhängigkeit des LRA durchführbar
72 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Bahnhofstraße |  | Bichler Straße | Ergänzung des Linksabbiegestreifens vom Kreisverkehr kommend um einen Aufstellbereich für Fahrräder vor dem Kfz in Richtung Bichler Straße (siehe Musterblätter BaWü 4.3-2) Ergänzung bauliche Mitteltrennung von Süden kommend zur Verhinderung des Überholens von Radfahrenden im Kreuzungsbereich und Schaffung Querungsanlage. | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme in Abhängigkeit des LRA (neue Linierung) durchführbar allerdings vorab Prüfung der Funktionalität und Sicherheit für Radfahrer dringend nötig (vorr. nur bei Ampellösung sinnvoll) Ausbau der Mittelinsel als Maßnahme durchführbar allerdings Kostenrelevanz Mittel (Erstellung und Unterhalt)
73 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Bahnhofstraße |  | Bichler Straße | Einrichten Gehweg Radfahrer frei Verdeutlichung der Ableitung auf den freigegebenen Gehweg kurz hinter der Kreuzung Bichler Straße Aufbringen Radpiktogramm in der Abfahrt | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme nicht durchführbar - Gehweg zu schmal - Geschwindigkeit der Fahrräder bergab zu hoch - Gleichzeitige Nutzung Rad/Fußgänger hier problematisch
74 | Radverkehr | Querung für den Radverkehr schaffen/verbessern | Bichler Straße | Stegfilzstraße - Andreas-Höck-Weg |  | Freigabe des linken Gehwegs für Fahrradfahrer von BM-Rummer-Straße bis zur Bedarfsampel. Steht in Verbindung mit Maßnahmen zum Knotenpunkt Bichler Straße und Fahrradstraße in der BM-Rummer-Straße - Aufheben der Benutzungspflicht von Stadtgrenze bis BM-Rummer-Straße | Online-Beteiligung |  | K | 3.9 | Maßnahmenbeginn ab Ortsschild? Maßnahme muss mit Polizei, Ordnungsamt und Straßenbehörde abgestimmt und auf Vor/Nachteile geprüft werden
75 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Bichler Straße |  | Stegfilzstraße | Markieren einer Radfurt im Zuge der Vorfahrtsstraße. An dieser Stelle ist ein beschilderter Geh-Radweg in Gegenrichtung. | Online-Beteiligung |  | K | 3.4 | Maßnahme durchführbar |  |  |  | November 2026 realisiert
76 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Dr.Gotthilf-Näher-Straße |  | Ausfahrt Druckzentrum Penzberg | Verflechtungsbereich des Rad- und Kfz-Verkehrs am Ende des Radfahrstreifens Richtung Kreisverkehr besser kennzeichnen durch Piktogramme (siehe Musterblätter BaWü 4.5-1). | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme durchführbar
77 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Dr.Gotthilf-Näher-Straße | Busparkplatz Dr.-Gotthilf-Näher-Straße - Dr.Gotthilf-Näher-Straße 62a |  | Anheben der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts auf über 50 km/h nur bei vorhandensein benutzungspflichtiger Radwege zulässig. Einführung einer Benutzungspflicht in Gegenrichtung für den Radverkehr. | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme muss mit Polizei und Ordnungsamt abgestimmt und auf Vor/Nachteile geprüft werden
78 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Dr.Gotthilf-Näher-Straße |  | Bus- LKW-Parkplatz | Aufgrund der einzuführenden Benutzungspflicht sind die Ein- und Ausfahrtsbereiche des Bus/LKW Parkplatzes entsprechend - mit VZ 205 und ZZ 1000-32 auszustatten - Rotmarkierungen anzubringen mit Bodenpiktogrammen Radfahrer in Gegenrichtung | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme in Abhängigkeit zu Maßnahme Nr. 77 - wenn Nr. 77 durcgeführt wird, dann sinnvoll - Kostenrelevanz Mittel (Erstellung und Unterhalt)
79 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Grube |  | Bushaltestelle Grube/Kreisel | Beidseitig Schutzstreifen durch VZ 299 unterbrechen um Haltevorgänge von Bussen zu ermöglichen | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme muss mit Polizei und Ordnungsamt in Abhängigkeit des LRA abgestimmt und auf Vor/Nachteile geprüft werden
80 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Karlstraße |  | Höhe Hs.Nr.51 | Ableitung auf benutzungspflichtigen Radweg nicht legal, da dieser nicht die entsprechende Markierung aufweist. Schild entfernen. Ergänzung Haltelinie zur Beteiligung an der Ampel | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme des Rad-Schutzstreifens ist sinnvoll und sollte nicht in Frage gestellt werden - warum ist diese Stelle "nicht legal"? - wenn eine Verbesserung, dann Rad-Schutzstreifen in Abhängigkeit des LRA verbreitern (Breite gegeben)
81 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Karlstraße |  | Am Schloßbichl | - Rotmarkierung der Furt entlang Karlstraße Richtung Norden - Von Am Schloßbichl kommend nur noch rechtsabbiegen zulassen aufgrund des geringen Bedarfs für geradeaus und links -> Entfallende Fahrspur als Querungshilf nutzen und entsprechend gestalten | Online-Beteiligung |  | K | 3.4 | Maßnahme der Rot-Markierung durchführbar - Kostenrelevanz Mittel (Erstellung und Unterhalt) Maßnahme der Mittelinsel erzeugt problematische Verkehrsverlagerungen in die Straße Am Museum
82 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Untermaxkron |  | Flößerstraße | Anbringung Schild mit Hinweis auf Ende Radweg in 500 Metern | PTV |  | K | 3.4 | Maßnahme in Abhängigkeit des LRA durchführbar
83 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Reindl | Hs.Nr. 46 - Am Haselberg |  | Beidseitige Piktogrammkette zur Erhöhung der Aufmerksamkeit gegenüber Radfahrenden | Online-Beteiligung |  | K | 3.4 | Maßnahme in Abhängigkeit des LRA durchführbar - Ergänzungsvorschlag in Verbindung mit Punkt 153 Geschwindigkeitsreduktion auf 30km/h - aber Verlangsamung des Busverkehrs
84 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Reindl |  | Hs.Nr. 46 | Gesicherte Querungsstelle zur Einleitung Gegenrichtungsradweg in Verbindung mit geschwindigkeitsdämpfender Maßnahme für von süden kommende Fahrzeuge (Musterblätter AGFK - 9.5-1). | PTV |  | 2 | 3.4
85 | Radverkehr | Innovationen fördern | Gesamtstädtisch |  |  | An geeigneten Stellen, wie etwa der Bahnhofstraße, kann durch die Durchführung eines Verkehrsversuches neue Situationen erprobt werden. Hohe rechtliche Voraussetzungen und hoher zeitlicher Aufwand auf Seiten der Kommune zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung sind zu berücksichtigen. | Akteursworkshop Radverkehr |  | 3 | 3.4
86 | Radverkehr | Innovationen fördern | Bahnhofstraße |  | Bahnhof | In Kooperation mit ansässigen Unternehmen könnte die Einrichtung eines Bike-Sharing Systems mit festen Stationen bspw. am Bahnhof und weiteren Standorten ausgetestet werden | Nahverkehrsplan |  | Impuls | 3.4
87 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Sindelsdorfer Straße |  | Bushaltestelle Sindelsdorfer Straße | Auflösung des Gegenrichtungsradwegs besser kenntlichen machen durch Piktogramme und Versetzung des VZ 254 "Verbot für Radverkehr" | Online-Beteiligung |  | K | 3.4 | Maßnahme in Abhängigkeit des LRA durchführbar
88 | Radverkehr | Beschilderung oder Markierung anpassen | Wölfl | Nonnenwald - Seeshaupter Straße |  | Markierung von Piktogrammketten zur Verdeutlichung des Radverkehrs | Online-Beteiligung |  | K | 3.4 | Maßnahme durchführbar
89 | Radverkehr | Querung für den Radverkehr schaffen/verbessern | Am Schloßbichl |  | Querungsstelle zwischen Schule und Kappschatsweg | Querungsstelle für den Radverkehr aufwerten durch Abbau der Barrieren / Umlaufsperren und Beschilderung zum Absteigen von Radfahrenden vom Knappschaftsweg kommend. | Online-Beteiligung |  | Impuls | 3.9
90 | Radverkehr | Querung für den Radverkehr schaffen/verbessern | Bichler Straße |  | Auf Höhe der Hausnummer 17 | Einrichtung einer Querungsstelle für Radfahrende zur Auflösung des Gegenrichtungsradwegs für Weiterfahrten Richtung Norden entlang der Bichler Straße. Nutzung der vorhandenen Querungsstelle. | PTV |  | 3 | 3.9
91 | Radverkehr | Querung für den Radverkehr schaffen/verbessern | Dr.Gotthilf-Näher-Straße |  | Ausfahrt Druckzentrum Penzberg | Einrichtung einer gesicherten Querungsstelle für den Radverkehr als Einleitung auf den gegenüberliegenden Zweirichtungsradweg von der Robert-Koch-Straße aus kommend (Musterblätter AGFK - 9.5-1). | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.9
92 | Radverkehr | Querung für den Radverkehr schaffen/verbessern | Fischhaberstraße |  | Säubach | Bordsteinabsenkungen für Querungen der Fischhaberstraße für Radverkehr vorsehen. | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.9
93 | Radverkehr | Querung für den Radverkehr schaffen/verbessern | Seeshaupter Straße |  | Birkenstraße | Querungsmöglichkeit der Seeshaupter Straße Richtung Schwimmbad und Sportplätze prüfen. Eine Lichtsignanlage würde zusätzliche Sicherheit beim Queren ermöglichen. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.9
94 | Radverkehr | Querung für den Radverkehr schaffen/verbessern | St 2063 |  | Autbahnausfahrt Penzberg /Iffeldorf | Schaffung einer sicheren Querungsstelle für den Fuß- und Radverkehr im Zuge der Vorfahrtsberechtigten Staatstraße. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.9
95 | Radverkehr | Radabstellanlagen herstellen | Gesamtstädtisch |  |  | Einrichtung von geeigneten (und sukzessiver Ersatz von )Radabstellanlagen an Einrichtungen, Institutionen und anderen Frequenzpunkten. Diese sollte in ihrer Ausgestaltung und Beschaffenheit den Größenvorgaben des ADFC und/oder des Gestaltungsleitfadens von Argus entsprechen. | Akteursworkshop Radverkehr |  | 1 | 3.4
96 | Radverkehr | Radabstellanlagen herstellen | Gesamtstädtisch |  |  | Nutzung flexibel einsetzbarer Radständer in Kooperation mit dem Einzelhandel an Frequenzpunkten zur Identifikation von Bedarfen oder jahreszeitlichen Angeboten über flexible Radständer. | AGFK Vorbereisung |  | 1 | 3.4
97 | Radverkehr | Radabstellanlagen herstellen | Birkenstraße |  | Piorama | Bereitstellung von mehr Fahrradständern, überdacht sowie mit einer Lademöglichkeit für E-Bikes ausgestattet. | Online-Beteiligung / Akteursworkshop Radverkehr |  | 1 | 3.4
98 | Radverkehr | Radabstellanlagen herstellen | Bahnhofstraße |  | Bahnhof | Abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof einrichten. | Nahverkehrsplan |  | 2 | 3.4
99 | Radverkehr | Radabstellanlagen herstellen | Bahnhofstraße | Bahngleise - Säubach |  | Herstellung von Radabstellanlagen im Bereich der Geschäfte/Einrichtungen auf beiden Straßenseiten. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.4
100 | Radverkehr | Radabstellanlagen herstellen | Bürgermeister-Rummer-Straße | Krumbachstraße - Bichler Straße |  | Einrichtung von Radabstellanlagen an Frequenzpunkten entlang der Achse in Zusammenhang mit der Einrichtung einer Fahrradstraße | PTV |  | Impuls | 3.4
101 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Antdorfer Straße | Stadtgrenze - Sindelsdorfer Straße |  | Wechselseitiges Parken entlang der Antdorfer Straße prüfen. Bei Planung von gegenläufigem Zweirichtungsradweg von/nach Antdorf Ein-/Ausleitung gemäß Musterblätter AGFK (9.5.-1) ausbilden. Dient gleichzeitig als Fahrbahnverschwenk zur Geschwindigkeitsreduktion bei Ortseinfahrt. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.1
102 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Antdorfer Straße | Penzberg - Antdorf |  | Einrichtung eines einseitigen Gegenrichtungsradwegs mit Ein-/Ableitung an der Penzberger Stadtgrenze. Mittelinsel kann gleichzeitig als Geschwindigkeitsraduzierendes Element für außerhalb der Ortschaft kommende Fahrzeuge eingesetzt werden. Siehe Musterblatt AGFK 9.5-4. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.1
103 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Alpenstraße | Zugspitzstraße - Philippstraße |  | Einrichten einer unechten Fahrradstraße ohne Bevorrechtigung an den Knotenpunkten (Beibehalt rechts-vor-links Regelung). | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.1
104 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Bahnhofstraße | Schloßfeldweg - Grube |  | Prüfung Einrichtung Radschutzstreifen bergauf Prüfung Einrichtung Piktogrammkette Rad bergab |  |  | Impuls | 4.1
105 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Bürgermeister-Rummer-Straße | Krumbachstraße - Bichler Straße |  | Einrichten einer unechten Fahrradstraße mit Bevorrechtigung | PTV |  | Impuls | 4.1
106 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Karlstraße | Bahnhofstraße - Am Museum |  | Prüfung der Einrichtung eines Radschutzstreifens, Ableitung auf gemeinsamen Gehweg bei Am Museum. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.1
107 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Karlstraße | Christianstraße - Bahnhofstraße |  | Prüfung des Ersatzes des untermaßigen Radfahrstreifens durch einen breiteren Radschutzstreifen Ergänzung des Kreuzungsbereiches Karlstraße / Bahnhofstraße, um Aufstellflächen für den Radverkehr bzw. Richtungsflächen in den KFZ-Abbiegestreifen. Empfehlung: ARAS - aufgeweiteter Radaufstellstreifen. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.1
108 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Philippstraße | Karlstraße - Philipstraßestraße 30 |  | Einrichten einer unechten Fahrradstraße mit Bevorrechtigung. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.1
109 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Robert-Koch-Straße | KVK - Parkhaus B8.571 |  | Radfahrstreifen nordwärts vor Ableitung auf Gehweg auf der Straße an der Bushaltestelle vorbeiführen und danachin Mischverkehr auflösen. - Radfahrstreifen südwärts ab Bushaltestelle bis zum Kreisverkehr markieren. | Online-Beteiligung |  | 2 | 4.1
110 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Sigmundstraße | Karlstraße - Karlstraße |  | Einrichten einer unechten Fahrradstraße ohne Bevorrechtigung (Beibehalt rechts-vor-links Regelung). | Online-Beteiligung Akteursworkshop Radverkehr |  | 1 | 4.1
111 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Zugspitzstraße | Karlstraße - Alpenstraße |  | Einrichten einer unechten Fahrradstraße ohne Bevorrechtigung (Beibehalt rechts-vor-links Regelung). | PTV |  | 1 | 4.1
112 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Nonnenwald | Im Wiesfeld - Roche |  | Richtung Norden : - Auflösen des Gehsteigs und Ersatz durch straßenbegleitenden Radweg - Furtmarkierung über Im Wiesfeld - Auflösung vor Kreisverkehr für nordwärtsfahrende und durch den Kreisverkehr für Richtung Westen fahrende Richtung Süden: - Aufwertung des Weges durch Oberflächenverbesserung auf gesamter breite + Schotterteil - Rote Furtmarkierung über Oberanger | Online-Beteiligung Roche Radltag |  | Impuls | 4.1
113 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Nonnenwald | Nonnenwaldstraße - Im wiesfeld |  | Richtung Norden: - Beibehaltung der Führung im Seitenraum Richtung Süden - Abtrennung des Radfahrstreifens durch bauliche Elemente einer "Protected Bike Lane" - verhindert Parken auf dem Radfahrstreifen - Zusätzlich Markierung des Sinnbilds Fahrrad in regelmäßigen Abständen (50 Meter) - Überführung in den Mischverkehr ab Oberanger (Umplanungen und Wegeführung im Zuge der Knotenpunktumgestaltung berücksichtigen) | PTV |  | Impuls | 4.1
114 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Bahnhofstraße |  | Philippstraße | Ableitung in den Mischverkehr stadteinwärts verbessern durch Markierung einer kurzen Piktogrammkette, eventuell Hinweisschild "Radfahren auf Fahrbahn erlaubt". | PTV |  | 2 | 4.1
115 | Radverkehr | Radinfrastruktur einrichten | Friedrich-Ebert-Straße | Krumbachstraße - Philippstraße |  | Einrichten einer unechten Fahrradstraße mit Bevorrechtigung an den Knotenpunkten, Unterbrechung vor und nach Karlstraße. | PTV |  | Impuls | 4.1
116 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Gesamtstädtisch |  |  | Winterdienst auf Radwegen entsprechend der Karte für das Winterradnetz | PTV |  | K | 4.3 | Maßnahme durchführbar - Kostenrelevanz Mittel (Winterdienst - nach neuem Konzept Reduzierung des WInterdienstes zu erwarten)
117 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Gesamtstädtisch |  |  | Einrichtung von weiteren Einbahnstraßen mit Gegenrichtungsfreigabe Radverkehr (bspw. Zweigstraße) | Online-Beteiligung |  | K | 4.3 | Maßnahmen müssen mit Polizei und Ordnungsamt abgestimmt und auf Vor/Nachteile geprüft werden (z.B. in der Zweigstraße wegen zu geringer Straßenbreite nur bei Entfall aller Parkstände möglich)
118 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Gesamtstädtisch |  |  | Definieren und Fortschreiben von Qualitätsstandards für das Radroutennetz | AGFK Vorbereitung |  | K | 4.3 | Maßnahme erfordert die Schaffung von Kapazitäten für strategisches Mobilitätsmanagement in der städtischen Verwaltung
119 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Gesamtstädtisch |  |  | anhand der Netzplanung wegweisende Beschilderung für den Radverkehr (FGSV) umsetzen und gegebenenfalls anpassen | AGFK Vorbereitung |  | K | 4.3 | Maßnahme erfordert die Schaffung von Kapazitäten für strategisches Mobilitätsmanagement in der städtischen Verwaltung
120 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Bahnbogen | Philippstraße - Gerberweg |  | Herstellen des alten Bahnbogens als Fuß- und Radwegeverbindung von und zum Bahnhof. | Orangenes P (Nr.8) Online-Beteiligung |  | 2 | 4.3 | Dieses Projekt kann auf Basis des Vorentwurfes des Stadtbauamtes und den Abstimmungen mit der Bahn bei zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln sofort umgesetzt werden.
121 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Bockerltrasse | Im Wiesfeld - Roche |  | Verbesserung der Oberflächenqualität für Alltagsradeverkehr. |  |  | 3 | 4.3
122 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Glaswandstraße | Glaswandstraße - Seeshaupter Straße (entlang Steigenberger Hof) |  | Belagsqualität verbessern und verbreitern | Online-Beteiligung |  | 3 | 4.3
123 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Kappellenwiese | Vordermeier - Hubkappelle |  | Reduzierung Split und Verbesserung der Belagsqualität. | Online-Beteiligung |  | 3 | 4.3
124 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Knappschaftsweg | Am Alten Bahnhof - Am Karl-Wald-Stadion |  | Belagsqualität für den Alltagsradverkehr verbessern. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.3
125 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Melkbichel | Daserweg - Nonnenwald |  | Ausbau Feldweg zu Radwegeverbindung zum Daserweg. | Online-Beteiligung |  | 3 | 4.3
126 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | St 2370 | Untermaxkron - Dammweg Querung |  | Richtung Beuerberg ca. 900 Meter lange Lücke im Radnetz schließen. | Orangenes P (Nr.8) |  | 1 | 4.3 | Dieses Projekt kann auf Basis der Vorüberlegungen von Stadtverwaltung und staatlichem Bauamt bei zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln sofort umgesetzt werden.
127 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Obermaxkron | Untermaxkron - St 2063 |  | Ausbau zur Freizeitroute für Fahrrad: Geschwindigkeitsreduktion auf 70 km/h außerhalb Siedlungsgebiete, Hinweisschilder auf Radverkehr bei Bedarf anbringen. | Online-Beteiligung |  | 2 | 4.3
128 | Radverkehr | Radverkehrsnetz stärken | Posten | Ritterspornstraße - Stadtgrenze |  | Radweg nach Iffeldorf nach Posten 10 in schlechten Zustand, Sanierung und Ausbau erforderlich | PTV |  | 1 | 4.3
129 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Gesamtstädtisch |  |  | Bei geänderter Verkehrsführung / Benutzungsfreigabe entsprechend informieren und Kontrollen durchführen zur Einhaltung. | Online-Beteiligung |  | 2 | 4.2
130 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Am Wiesfeld |  | Ein-/Ausfahrt der Bockerltrasse | Freihalten der Ein-/Ausfahrt zur Bockerltrasse von parken Fahrzeugen aus Am Wiesfeld kommend. Da diese im Radverkehr stark frequentiert wird. Berücksichtigung entsprechender Sichtachsen. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.2
131 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Antdorfer Straße | Penzberg - Antdorf |  | Austausch mit LK und staatlichem Bauamt zur Begrenzung der Antdorfer Straße auf 70 km/h aufgrund vorhandener touristischer Radroute (Radfahrende im Längsverekehr) und fehlendem Radverkehrsangebot. | PTV |  | 1 | 4.2
132 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Bahnhofstraße | Bahngleise - Säubach |  | Führung des Radverkehrs auf der Straße, Seitenräume für Einkaufen vom Radverkehr freihalten, Straßenraumgestaltung verkehrsberuhigt gestalten. |  |  | 1 | 4.2
133 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Bahnhofstraße |  | Philippstraße | Verbesserung der Linksabbiegebeziehung für Radfahrende Richtung Philippstraße von Süden kommend. | Online-Beteiligung |  | 3 | 4.2
134 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Grube |  | Edeka Kreisverkehr | - In den Armen von Nord und Süd kommend Abführung des Radverkehrs für Kfz unklar, Verflechtungsbereiche mit Markierungen versehen: Radpiktogramm mit Pfeil geradeaus. (Siehe Musterlösung Radverkehr Baden-Württemberg Nr. 4.5-1). - Von Süden kommend ab Henlestraße Verlängerung des Schutzstreifens nordwärts als einseitigen Radschutzstreifen mit mind. 1,50 Meter Breite, da Führung im Seitenraum zu Konflikten zwischen Fuß- und Radverkehr führen kann. Außerdem stellt dies die Kontinuität bergauf sicher (höherer Schutzbedarf). Zusätzlich können Piktogrammketten Bereiche ausfüllen, in denen aus Platzgründen kein Radschutzstreifen markiert werden kann. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.2
135 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Grube |  | Berggeist Kreisverkehr | Generelle Führung des Radverkehrs im Seitenraum des Kreisverkehrs. Aufgrund der hohen Verkehrsstärke ist eine Führung, nicht zuletzt wegen der Steigung, im Seitenraum anzustreben. Hier sollten ergänzend zu den Fußgängerüberwegen in den Knotenarmen bevorrechtigte Radfurten markiert werden. Die Anschlusspunkte in den Knotenarmen sind entsprechend anzupassen. | Online-Beteiligung |  | Impuls | 4.2
136 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Seeshaupter Straße | Wankstraße - Säubach |  | Bergauf Benutzungspflicht aufgrund Unfallhäufung Bergab freie Wahl + Piktogrammkette um zu Signalisieren, dass Radverkehr auc die Straße benuten darf. Entsprechendes Hinweisschild anbringen. Verknüpfung mit möglicher Öffentlichkeitskampagne "Unfallgefahr an Einmündungen". Prüfung der Sichtbeziehungen an den Einmündungen, beispielsweise durch Grünschnitt bzw. versetzen von Straßenschildern. | PTV |  | 1 | 4.2
137 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Seeshaupter Straße |  | Troadstadl | Enge Kurve für den Radverkehr einsichtlicher gestalten, bspw. durch Verkehrsspiegel oder größere Ausrundung der Kurve. | PTV |  | 3 | 4.2
138 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Untermaxkron |  | Obermaxkron | Entfernen des historischen Bordsteins und Führung des Radverkehrs an Bushaltestelle vorbei. | PTV |  | 2 | 4.2
139 | Radverkehr | Verkehrsführung verbessern | Nonnenwaldstraße |  | Grube | Von Norden kommend die Bordsteinabsenkung Richtung Süden verbreitern. | Stadtradeln - RADAR |  | 2 | 4.2
140 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Beschilderung oder Markierung anpassen | Gesamtstädtisch |  |  | Prüfung der Umsetzung von VZ 342 (in Verbindung mit VZ 301 "Achtung Vorfahrt") an geeigneten Stellen im Stadtgebiet, bspw. Alpenstraße x Mathias-Flurl-Straße, Ludwig-März-Straße x Südstraße | PTV |  | K | 3.0 | Maßnahme durchführbar
141 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Beschilderung oder Markierung anpassen | Gustavstraße |  | Gegenüber Hs.Nr.5 | Parkverbotsmarkierung Gustavstraße Einfahrt zum Spielplatz | PTV |  | K | 3.0 | Maßnahme erst nach Abschluss der Baumaßnahme Regenwasserrückhaltebecken in 2028 möglich - verringerte Stellplatzanzahl geplant
142 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | Gesamtstädtisch |  |  | Prüfung der Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten abseits der Hauptstraßen | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier |  | K | 3.3 | Maßnahme durchführbar
143 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | Gesamtstädtisch |  |  | Geschwindigkeitsüberwachung zur Identifikation von Geschwindigkeitsverstößen. Daraus resultierend Feststellung der örtlichen Gegebenheiten, welche zu einer Einhaltung der Geschwindigkeiten beitragen können. | Online-Beteiligung |  | K | 3.3 | Maßnahme durchführbar - aber: Maßnahme zu schwach als Ergebnis eines MoKo - wird bereits durch das Ordnungsamt kontinierlich (40 Messstellen im Stadtgebiet) umgesetzt
144 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | Gesamtstädtisch |  |  | Prüfen der Anordnung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen vor sozialen Einrichtugen (bspw. Karlstraße vor Schule, Seeshaupter Straße vor Pflegeschul / Altenheim) | Online-Beteiligung |  | K | 3.3 | Maßnahme durchführbar
145 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | An der Freiheit | Henlestraße - Straße des 28.April 1945 |  | Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h zur Verbesserung der Verkehrssituation (vorrangig Wohngebiet). Beibehalt der Vorfahrt durch Wiederholung des VZ 301 für den Busverkehr. | PTV |  | K | 3.3 | Maßnahme durchführbar - aber Verlangsamung des Busverkehrs - Verbesserung der Radverkehrsführung für Radfahrer durch Aufbringen von Piktogrammen
146 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | Bichler Straße |  | Fraunhoferstraße | Bei Ortseinfahrt Penzberg Süd von Unterrieden Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung - Fahrbahnverschwenk einbauen. | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.3
147 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | Fischhaberstraße | Seeshaupter Straße - Wankstraße |  | Aufhebung der Vorfahrtsstraßenregelung, Ausweisung als Tempo 30 Zone | Online-Beteiligung |  | K | 3.3 | Maßnahme durchführbar - aber Verlangsamung des Busverkehrs - möglicherweise ein Akzeptanzproblem auf Grund großzügiger Straßenbreiten in manchen Abschnitten - in manchen Abschnitten jedoch sinnvoll - Rechts-Vor-Links Regelung würde den Busverkehr dramatisch verlangsamen
148 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | Wankstraße | Fischhaberstraße - Seeshaupter Straße |  | Aufhebung der Vorfahrtsstraßenregelung, Ausweisung als Tempo 30 Zone | PTV |  | K | 3.3 | Maßnahme durchführbar - aber Verlangsamung des Busverkehrs - möglicherweise ein Akzeptanzproblem auf Grund großzügiger Straßenbreiten in manchen Abschnitten - in manchen Abschnitten jedoch sinnvoll - Rechts-Vor-Links Regelung würde den Busverkehr dramatisch verlangsamen
149 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | Meichelbeckstraße | Sindelsdorfer Straße - Meichelbeckstraße |  | Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich zur Stärkung des Fußverkehrs und Verhinderung von Schleichverkehren durch das Wohngebiet bei geschlossener Bahnschranke. | Online-Beteiligung |  | K | 3.3 | Maßnahme muss mit Polizei und Ordnungsamt abgestimmt und auf Vor/Nachteile geprüft werden
150 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Geschwindigkeit reduzieren | Reindl | Am Zibetholz - Vogelbergstraße |  | Geschwindigkeitsreduktion auf 40km/h. | PTV |  | K | 3.3 | Maßnahme in Abhängigkeit des LRA durchführbar - Verbesserung der Radverkehrsführung für Radfahrer durch Aufbringen von Piktogrammen - aber Verlangsamung des Busverkehrs
151 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Lademöglichkeiten ausweiten | Gesamtstädtisch |  |  | Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos, E-Bikes im privaten Bereich aber auch im öffentlichen Raum. | PTV |  | 2 | 2.9
152 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Parkraum und Bewirtschaftung optimieren | Bahnhofstraße | Bahngleise - Säubach |  | Änderung der Parkierung von Senkrecht zu Längsparkern, Reduzierung der Parkstände insgesamt. Einbindung in Gesamtkonzept. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.4
153 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Parkraum und Bewirtschaftung optimieren | Bahnhofstraße | Bahngleise - Säubach |  | Anpassung der Parkregelungen der straßenseitigen Parkflächen und Attraktivierung der Parkierungseinrichtungen. Gebührenanpassung und Kontrollen erforderlich. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.4
154 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Parkraum und Bewirtschaftung optimieren | Seeshaupter Straße |  | Friedhof | Nach Bau des Piorama Schwimmbades sollte für Schwimmbadbesucher die Nutzung des Parkhauses bekräftigt werden. Hierzu ist in erster Linie der Friedhofsparkplatz mit einer entsprechend kürzeren Parkzeit zu versehen, um Ausweichparken zu verhindern. | Online-Beteiligung |  | 3 | 3.4
155 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Parkraum und Bewirtschaftung optimieren | Haselbergstraße | Reindl - Nonnenwaldstraße |  | Prüfung der Anordnung des Straßenparkens in Verbindung mit Busbeschleunigung und Geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen sowie fehlender Radinfrastruktur. | Online-Beteiligung |  | Impuls | 3.4
156 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Parkraum und Bewirtschaftung optimieren | Sindelsdorfer Straße |  | P+R Parkplatz | Auslastungserhebung zeigt Potentiale am Bahnhofsparkplatz, welche es bei Umgestaltungen des Bahnhofs sowie der Bahnhofsstraße zu berücksichtigen gilt. Anpassung der Parkierungsmöglichkeiten können durch attraktive Konditionen hier angeboten werden. | PTV |  | 1 | 3.4
157 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Parkraum und Bewirtschaftung optimieren | Fischhaberstraße | Wankstraße - Seeshaupter Straße |  | Neuordnung des Parkraums trägt zur Verbesserung der Sichtbeziehungen vor allem in Kurvenbereichen bei. | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier |  | 3 | 3.4
158 | Fußverkehr | Schulwegesicherheit erhöhen | Karlstraße | Gymnasium - Realschule |  | Prüfung der Einrichtung einer Geschwindigkeitsreduktion vor der Schule. Entfall der qualifizierten Gefahrenlage gemäß §45 Absatz 9 Satz 4 Nummer 6 StVO nutzen. | Online-Beteiligung |  | 1 | 4.0
159 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Straßenraumgestaltung anpassen | Bahnhofstraße | Bahngleise - Säubach |  | Prüfung der Einführung eines Geschätsbereiches mit Tempo 20 zur Stärkung der Aufenthaltsqualität und Stärkung der Außengastronomie. Dies sollte mit einem städtebaulichen Entwicklungskonzept in Einklang stehen. Weitere Maßnahmen entlang der Bahnhofstraße in Betrachtung berücksichtigen. | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.5
160 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Verlegung der Staatsstraße | Staatsstraße 2063 | Am Schloßbichl - Bichler Straße |  | Bichler Straße: Umgestaltungsmaßnahmen im Zuge der Staatsstraßenverlegung - Parken neu ordnen - Vorgezogener Seitenraum auf Höhe der Fußgängerampel mit Begegnungsverkehr LKW-LKW möglich? Einrichtung geeigneter Radverkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens. | Online-Beteiligung |  | Impuls | 3.3
161 | Verträgliche Kfz-Verkehre | Verlegung der Staatsstraße | Staatsstraße 2063 |  | Karlstraße - Seeshaupter Straße | Knotenpunkt im Zuge der Staatstraßenverlegung anpassen und für Fuß- und Radverkehr optimieren | Online-Beteiligung |  | Impuls | 3.3
162 | Rahmenbedingungen | Baustellenmanagement etablieren | Gesamtstädtisch |  |  | Sensibilisierung der örtlichen Bauunternehmer und Firmen für Baustellenmanagement und entsprechende Verkehrsführungen - Bündelung von Baumaßnahmen im städtischen Einflussbereich zur Reduzierung der Störungen - Umfassende Information der Fahrgäste im ÖPNV und Beschilderung im Fuß- und Radverkehr nach Leitfaden AGFK | PTV |  | 3 | 3.5
163 | Rahmenbedingungen | Betriebliches Mobilitätsmanagement etablieren | Gesamtstädtisch |  |  | - Betriebliches Mobilitätsmanagement in den lokalen Firmen fördern durch Informationsbereitstellung - Installation eines betrieblichen Mobilitätsmanagements in der Kommunalverwaltung | PTV |  | 1 | 3.5
164 | Rahmenbedingungen | Grundsatzbeschluss fassen | Gesamtstädtisch |  |  | Grundsatzbeschluss zur Radverkehrsförderung im Stadtrat fassen | AGFK Vorbereisung |  | 1 | 3.4
165 | Rahmenbedingungen | Informationskampagne im öffentlichen Raum | Gesamtstädtisch |  |  | Kampagnen im Straßenraum zur Verkehrssicherheit und Verkehrsregeln (verkehrsträgerübergreifend) | Online-Beteiligung |  | 1 | 3.1
166 | Rahmenbedingungen | Integrierte Stadt- und Mobilitätsplanung vorantreiben | Gesamtstädtisch |  |  | - Bei stadtplanerischen Sanierungs-/ Neubauprojekten die Förderung der Nahmobilität stets berücksichtigen und fördern (Wohnortmobilität berücksichtigen) - Enge Kooperation für erfolgreiche und effiziente Maßnahmenumsetzung - Erstellung verkehrlicher Gutachten zu Bebauungsplänen und Einzelvorhaben zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Umgebung. Verknüpfung mit Vorgaben aus Stellplatzsatzung | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier |  | K | 3.9 | Maßnahme durchführbar
167 | Rahmenbedingungen | Öffentlichkeitsarbeit stärken | Gesamtstädtisch |  |  | Stärkere Öffentlichkeitsarbeit für Ziele des Mobilitätskonzeptes. Dies beinhaltet unter anderen - gezielte Beteiligung der Akteure in der Stadtgestaltung - Fachliche Informationen auf der städtischen Website, welche gut auffindbar positioniert sind (max. zwei Mausklicks von der Startseite entfernt) - Darstellung der beschlossenen Ziele aus dem Mobilitätskonzept - Alle Informationen aus dem Mobilitätskonzept bereitstellen (Karten etc.) - Social Media Kampagnen - Einführung eines Mängelmelders als unterschwelliges Rückmeldeportal - Aktionstage beispielsweise "Mit dem Rad unterwegs zur Arbeit und in die Stadt" | Charta intelligente Mobilität im Wohnquartier |  | K | 3.2 | Maßnahme erfordert die Schaffung von Kapazitäten für strategisches Mobilitätsmanagement in der städtischen Verwaltung
168 | Rahmenbedingungen | Stellplatzsatzung anpassen | Gesamtstädtisch |  |  | Stellplatzsatzung für Fahrräder optimieren, und Mobilitätsmanagement in den Quartieren erhöhen: - §6 Abs. 1 - §7 Abs.3 , Anlage 2 zu §3 Abs 1 Mobilitätsmanagement integrieren zur Befreiuung von der Stellplatzpflicht -> Möglicherweise Mobilitätssatzung anstelle einer Stellplatzsatzung in Zukunft | PTV |  | 2 | 3.2
169 | Rahmenbedingungen | Verwaltung stärken | Gesamtstädtisch |  |  | Personalstelle für Mobilitätsplanung schaffen , Zeitanteile für die Fuß- und Radverkehrsförderung vorhalten | AGFK Vorbereisung |  | 1 | 3.0